

**Комплекс мер (дорожная карта) по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» (далее-претенденты на получение медали), к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021-2022 учебном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Сроки  |
| 1.  | Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующие порядок получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении». | Сизоненко Г.А.  | Размещение на сайте школы | По мере опубликования |
| 2. | Направление педагогических работников на ПК: курсы, практические семинары по теме «Подготовка обучающихся к ГИА (в том числе выполнение заданий части С)». | Чевновик Г.Ю. |  Приказы. Сертификаты об участии в ПК  | Октябрь 2021г - март 2022 г. |
| 3. | Выявление претендентов на получение медали. | Сизоненко Г.А.  | Список обучающихся, претендентов на получение медали | Декабрь 2021 г -январь 2022 г. |
| 4. | Подготовка КИМ для проведения мониторинга уровня освоения общеобразовательных программ претендентами на получение медали | Сизоненко Г.А.  | КИМ по предметам | Декабрь 2021 г.-январь 2022 |
| 5. |  Контроль за деятельностью образовательных организаций в части объективного оценивания образовательных результатов претендентов на получение медали. | Сизоненко Г.А.  | Пакет документов ОО по запросу СУМОиНСО | Январь 2022 г. |
| 6. | Родительские собрания «Встреча с родительской общественностью по вопросам подготовки и участия в ГИА- 2022» (в повестке - получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении») | Сизоненко Г.А.  | протоколы родительского собрания. Программа выступления | Февраль 2022г. |
| 7. | Мониторинг уровня освоения общеобразовательных программ претендентами на получение медали. | Сизоненко Г.А.  | Приказ | С 14 февраля по 1 марта 2022 г |
| 8. | Мониторинг кадрового потенциала ОО, привлекаемого к подготовке претендентов на получение медали. | Сизоненко Г.А.  | справка | До 1 марта 2022 г. |
| 9. | Комплексный анализ (статистический, методический) уровня освоения общеобразовательных программ претендентами на получение медали по результатам мониторинга  | Сизоненко Г.А.  | Аналитическая справка, совещание с руководителями ШМО | До 10 марта 2022 г. |
| 10. | Анализ результатов мониторинга кадрового потенциала ОО, привлекаемого к подготовке претендентов на получение медали. СУМОиН СО, ЦРО (по согласованию)  | Сизоненко Г.А.  | Аналитическая справка, совещание при директоре | До 23 марта 2022 г. |
| 11. | Профессиональный диалог с руководителями образовательных организаций, с низкими результатами (ниже 70 б) обучающихся по итогам проведенного мониторинга.  | Сизоненко Г.А.  | Собеседование с педагогами школы и административной командой | До 18 марта 2022 г. |
| 12. | Собеседования с педагогическими работниками, родителями претендентов на получение медали по вопросу качества подготовки обучающихся к ГИА. | Сизоненко Г.А.  | Протоколы совещаний с педагогическими работниками, уведомления о состоянии уровня подготовки обучающегося к ГИА, подписанные родителями | До 25 марта 2022 г. |
| 13. | Индивидуальная работа с претендентами на медаль по повышению качества подготовки к ГИА, с привлечением опытных наставников, тьюторов (психолог, учительпредметник высокой квалификации, классный руководитель). | Сизоненко Г.А.  | Графики консультаций, журнал проведенных занятий, дополнение в план ВШК ОО  | Март-май 2022 г. |
| 14. | Педагогический совет ОО по выдвижению претендентов на получение медали.  | Сизоненко Г.А.  | Решение педагогического совета  | До 25 мая 2022 г. |
| 15. | Мониторинг результативности ЕГЭ претендентов на получение медали. | Сизоненко Г.А.  | Отчет о результатах ЕГЭ претендентов на получение медали | Июнь-июль 2022 г. |
| 16. | Принятие управленческого решения по итогам анализа достигнутого уровня качества подготовки к ГИА претендентов на получение медали. | Сизоненко Г.А. | Приказ ОО | Август 2022 г |
|  |   |  |  |  |